Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| О перечне мероприятий Калужской области по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Комплекс мер по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калужской области согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Концепцию по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калужской области согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Министерство образования и науки Калужской области региональным координатором.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

| Губернатор Калужской области | А.Д. Артамонов |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области |
| --- | --- |
|  | от |  | № |  |

КОМПЛЕКС МЕР

ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – центры): 1.Формирование перечня образовательных организаций; 2.Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3.Заключение соглашения о реализации мероприятий; 4.Определение координатора создания и функционирования центров. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы центры; 5.Утверждение Типового Положения о деятельности центров на территории Калужской области | 1.Письмо министерства образования и науки Калужской области (регионального ведомственного проектного офиса (далее – министерство, РВПО) в адрес ведомственного проектного офиса о согласования перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2.Распорядительный акт министерства о создании центров в муниципальных образованиях Калужской области в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 г. № Р-23 | Март года получения субсидии |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания центров | Распорядительный акт министерства/РВПО | Март года получения субсидии |
| 3 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта центра | Письмо и акт министерства/РВПО | Март-апрель года получения субсидии |
| 4 | Согласование типового проекта зонирование центра | Письмо и акт министерства/РВПО | Март-апрель года получения субсидии |
| 5 | Согласование перечня оборудования центра | Письмо и акт министерства/РВПО | Март-апрель года получения субсидии |
| 6 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование центров по статьям расходов | Письмо министерства/РВПО | Апрель года получения субсидии |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1.Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе ( в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг министерства/РВПО Письмо министерства/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышения квалификации Отчет по программам о переподготовки кадров | Март – июнь года получения субсидии |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического ремонта», приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май - август года получения субсидии |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам центра | Акты по зачислению обучающихся | Сентябрь года получения субсидии |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (по необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август года получения субсидии |
| 11 | Открытие центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь года получения субсидии |

Приложение № 2

к Постановлению

Правительства Калужской области

от____2019 г. №

КОНЦЕПЦИЯ

ПО СОЗДАНИЮ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия

по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование», в том числе за счет

софинансирования из федерального бюджета

1. Проблематика и предполагаемые результаты

Концепция по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – центр) в Калужской области разработана с учетом основных положений федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В Калужской области недостаточно условий для внедрения на уровнях начального, общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Потребность в создании центров связана с реализацией мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в том числе результата 1.3 федерального проекта «в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей».

В условиях интенсивно развивающейся экономики Калужской области, развития промышленных и информационных кластеров существуют нерешенные, потенциально актуальные проблемы подготовки обучающихся  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания, а именно:

- не создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих базовую подготовку в области современных видов инженерно-технической деятельности, способных вести интересные и современные программы;

- недостаточная популяризация сферы технического творчества отрасли информационных технологий.

Для внедрения на уровнях начального, общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей необходимо создание центров в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах.

Предполагаемые результаты:

- Создание условий для внедрения на уровнях начального, общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

- Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»»;

- Использование инфраструктуры во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности;

- Охват центром не менее 100% обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;

- Обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в общеобразовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового,  технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

2. Информация по повышению квалификации

Организация курсов повышения квалификации по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» (далее – КГИРО).

Специалисты КГИРО ежегодно ведут работу, направленную на развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих, по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» с целью чего разработаны и реализуются следующие программы повышения квалификации:

- «Реализация ФГОС общего образования: ресурсы инновационного развития общеобразовательного учреждения»;

- «Особенности обучения информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС»;

- «Совершенствование  профессиональной компетентности учителя технологии в условиях реализации ФГОС»;

- «Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО»;

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ в условиях реализации ФГОС».

Ежегодно по программам повышения квалификации проходят обучение от 350 до 600 педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

За период с 2015 по 2019 год обучение по вопросам реализации ФГОС «Технология», «Информатика», «ОБЖ» прошли 100 процентов педагогов отдельных общеобразовательных организаций.

3. Опыт Калужской области в реализации федеральных

и международных проектов (мероприятий) в области образования

Калужская область имеет опыт реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в сфере образования, в том числе достаточный опыт внедрения в образовательный процесс элементов дуального обучения в сфере профессионального образования.

Калужская область является победителем по результатам конкурсного отбора пилотных программ субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию проекта «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития регионов» на 2014 - 2019 годы, конкурсного отбора в рамках реализации проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».

В статусе федеральной инновационной площадки КГИРО реализуются следующие проекты:

- «Оптимизация системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена путем внедрения в образовательный процесс элементов дуального обучения»;

- «Социальное партнерство как механизм совершенствования системы подготовки инженерно-технических кадров»;

- «Система подготовки востребованных квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для отраслей промышленности региона путем внедрения элементов дуального обучения в образовательный процесс».

В Калужской области имеется достаточный опыт по проведению российских мероприятий естественно-научной и технической направленности в сфере дополнительного образования детей.

С 2014 года на территории Калужской области проводятся Всероссийские детско-юношеские научные чтения памяти С.П.Королева, Всероссийская конференция «Юность. Наука. Космос», Всероссийская конференция «Шаги в науку – Калуга». Мероприятия организуются во взаимодействии с промышленными и научными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими свою деятельность в соответствующих сферах.

Удельный вес учащихся в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, от общего количества детей данного возраста составляет 76 процентов. Калужская область демонстрирует высокий уровень охвата учащихся и находится в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение данного показателя.

Детское естественно-научное и научно-техническое (инженерное) творчество в Калужской области представлено следующими видами: 3Д-моделирование; информационные технологии; робототехника; радиотехника и микроэлектроника; автомоделирование; авиамоделирование; ракетомоделирование; биотехнологии; компьютерное видеомоделирование и анимация; экологическое волонтерство; генная инженерия; экспертиза сельскохозяйственной продукции; мониторинг качества окружающей среды; практическая природоохранная деятельность.

За последние три года проведена значительная работа по развитию современной техносферы дополнительного образования. В 2018 году Калужской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание в регионе детского технопарка «Кванториум».

В рамках реализации государственных программ Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», «Развитие образования в Калужской области» при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства создан Центр молодежного инновационного творчества «Модель «Спектр», деятельность которого направлена на реализацию инициатив по научно-техническому просвещению молодежи, вовлечению ее в технические проекты и центры школьного технического творчества и дополнительного образования на базе трех муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области.

В целях подготовки будущих специалистов в IT-сфере некоммерческим партнерством компаний, работающих в сфере IT и коммуникаций «IKT кластер», созданы 5 IT-школ: ИТ-школа фирмы «КАМИН», ИТ-школа ЗАО «Калуга Астрал», «ИТ-школа САМСУНГ», учебный центр компании «Современные технологии», академический учебно-исследовательский центр информационно-коммуникационных технологий. По окончании обучения учащиеся проходят стажировку, во время которой участвуют в разработке актуальных программных продуктов ЗАО «Калуга Астрал», ООО «Вебберри», ООО «Фабрика Юзабилити». Обучающиеся, показавшие наиболее эффективный результат, были приняты в штат указанных организаций на постоянную работу.

В 49 образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, реализуется 57 новых дополнительных общеразвивающих программ, ориентированных на наукоемкие отрасли и учебно-исследовательскую деятельность: «Дистанционное зондирование Земли», «Перворобот Lego Wedo», «Компьютерная типографика», «Роботехника», «Программирование», «Инженерная графика».

Определенная работа проведена по формированию школьных моделей инженерно-технического образования учащихся. Модели формируются на основе развития механизмов государственно-частного партнерства и сетевого взаимодействия между образовательными, научными и производственными инновационными предприятиями, находящимися на территории Калужской области.

В системе дополнительного образования Калужской области успешно развиваются дистанционные технологии. Посредством современных информационно-коммуникативных комплексов реализуются образовательные сетевые интернет-проекты, которые предоставляют возможность учащимся, географически удаленным друг от друга, общаться и получать консультации специалистов.

Сформирована система региональных конкурсных мероприятий технической направленности, которая включает ежегодное проведение выставки научно-технического творчества «Юные техники - будущее инновационной Калужской области», робототехнического фестиваля, конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bIT».

Обучающиеся образовательных организаций, находящихся на территории Калужской области, являются победителями корпоративного чемпионата ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам «Джуниорскиллс», чемпионата Московской области по профессиональному мастерству по стандартам «Джуниорскиллс» в компетенции «Аэрокосмическая инженерия 12+», III Национального чемпионата высокотехнологичных отраслей промышленности по методике «Джуниорскиллс» в компетенции «Аэрокосмическая инженерия 14+», победителями шестого Российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» (г. Дубна) по стандартам «Джуниорскиллс».

Одним из инструментов повышения качества регионального образования является инновационный проект «Шахматы – в школу»: введение для учащихся начальной школы  учебного  предмета «Шахматы» в качестве обязательного. Данный проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между Правительством Калужской области и Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) от 18.08.2016.

Проект «Шахматы – в школу» стартовал в системе регионального образования в 2016/17 учебном году. В качестве пилотных образовательных организаций в него включились 45 общеобразовательных школ (из всех муниципальных образований Калужской области).

В настоящее время проект реализуется во всех общеобразовательных организациях Калужской области

Калужский опыт в реализации учебного предмета «Шахматы» получил высокую оценку на Федеральном уровне. Министерством образования и науки Российской Федерации и Российской шахматной федерацией при поддержке Фонда президентских грантов  с декабря 2017 по март 2018 года проводился федеральный конкурс «Шахматный всеобуч России». Конкурс проводился по следующим номинациям:

-  «Урок шахмат в начальной школе»;

-  «Внеурочная деятельность по шахматам»;

-  «Секция шахмат в системе дополнительного образования детей»;

-  «Применение интернет-технологии для урочных и секционных занятий шахматами в школе».

В конкурсе приняли участие педагоги из более чем 40 регионов страны. От педагогов Калужских школ было представлено 17 конкурсных проектов (1,7 % от общего числа). Материалы, в основном, представляли педагоги школ, участвующих в деятельности региональной инновационной площадки. Конкурсные материалы группы педагогов из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Калуги – соисполнителя инновационного проекта – были высоко оценены экспертами: четвертое место в номинации «Урок шахмат в начальной школе» и приглашение для участия во Всероссийской конференции (Сочи, Дагомыс, 3-6 июня 2018 г.).

3. Организационно-правовая форма организации, реализующей

мероприятие по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Реализацию мероприятий по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осуществляет министерство образования и науки Калужской области (далее - министерство), являющееся органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в сферах образования, науки, молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) на территории Калужской области, обладающим исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями, отнесенными к его ведению.

Министерство является юридическим лицом. Место нахождения министерства: Российская Федерация, 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» предполагается создать в качестве структурных подразделений общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных в сельской местности или малых городах.

- Описание площадки центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Центры планируется разместить в  общеобразовательных организациях 25 муниципальных образований Калужской области.

Площадь помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» составит не менее 40 кв. метров и будет включать следующие функциональные зоны:

- кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;

- помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра общественной жизни общеобразовательной организации. Помещение для проектной деятельности будет зонироваться по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области |
| --- | --- |
|  | от |  | № |  |

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

(из расчета на 1 образовательную организацию)

| Статья расходов | Расчет суммы на Х год, далее – с ежегодной индексацией (тыс.руб.) |
| --- | --- |
| 211 – заработная плата | 3 044,3 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 8,4 |
| 213 – начисления на выплаты по оплате труда | 919,38 |
| 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | 6,0 |
| 222 – транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования) | 150,0 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 100,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) | 252,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) | 252,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях ) | 290,0 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 100,00 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 50,0 |
| Итого: | 5 172,08 |

|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства Калужской области |
| --- | --- |
|  | от |  | № |  |

Таблица индикаторов

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение субъекта Российской Федерации (ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе центров (человек) | ∑Xi | 314 |
|  | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе центров (человек) | ∑Yi | 102 |
|  | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе центров (человек) | ∑Zi | 157 |
|  | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе центров (человек) | 0,7* Pi | 219,8 |
|  | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе центров (человек) | 20*I | 500 |
|  | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру центров для дистанционного образования (человек) | 100*I | 2500 |
|  | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100*I | 2500 |
|  | Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий | 5*I | 125 |
|  | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 100 |  |
|  | Повышение квалификации иных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 |

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Калужской области

от_____№___

Примерное штатное расписание

центра «Точка роста»

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |
|  | Педагог по шахматам |
|  | Педагог - организатор |
|  | Педагог по предмету «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» |
|  | Педагог по предмету «Технология» |
|  | Педагог по предмету «Математика и информатика» |

# Footnotes

Х – год получения субсидии

Xi - численность обучающихся по учебному предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Yi - численность обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Zi  - численность обучающихся по учебному предмету «Информатика» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Pi  - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации